## 시트1
센서스쿼드
프로젝트 이름 | IoT기반 청소 보조 어플
프로젝트 시작일 | 2025-09-04
프로젝트 종료일 | 2026-06-10
프로젝트 팀장 | 최윤성
프로젝트 팀원 | 전윤상, 정형진, 김태민
대분류 | 주요 Task | 데이터 수집 | 담당자 | 산출물 | 진행도 | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[6 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 제출일
제안 | 프로젝트 팀 구성 | 팀원 빌딩 및 역할 분배 | 전체 |  | 100%
|  | 회의 방식 및 협업 툴 설정 | 전체 |  | 100%
| 졸업 작품 리뷰 | 개인별 졸업작품 리뷰(20년도~24년도) | 전체 |  | 100%
| 프로젝트 주제 선정 | 아이디어 1차 회의 | 전체 |  | 100%
|  | 아이디어 2차 회의 | 전체 |  | 100%
|  | 주제선정 | 전체 |  | 100%
| 프로젝트 신청서 작성 | 요구사항 수집 및 분석 | 전체 |  | 100%
|  | 개발 목표 및 계획 설정 | 전체 |  | 100%
| 프로젝트 주제 신청서 제출 | 주제 신청서 제출 | 전체 | 전공종합설계 주제 신청서(2025).hwpx | 100%
분석 | 프로젝트 개발 계획 | 개발 진행 계획 설정 | 전체 | 추진 일정표 | 100%
|  | 개발 역할 분담 | 전체 | 추진 일정표 | 100%
|  | 개발 환경 설정 | 전체 | Git 환경 구성 | 100%
| 프로젝트 제안서 작성 | 종합 설계 개요 작성 | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
|  | 기존 제품 분석(클린큐브) | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
|  | 기존 제품 분석(슈퍼빈) | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
|  | 개발 내용 작성 | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
|  | 추진 방안 작성 | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
|  | 시스템 구성 및 설계 제한 요소 작성 | 전체 | 전공종합설계 제안서 | 100%
| 팀활동 보고서 | 팀활동 보고서(1) 제출 | 팀장 | 전공종합설계 팀활동 보고서(1).hwp | 100%
| 1차 발표 | 제안서 발표 | 김태민 | 발표자료 | 100%
| 제안서 제출 | 제안서 제출 | 팀장 | 전공종합설계 제안서 | 100%
설계 | 지도교수 상담 보고서 | 지도교수 상담 보고서(1) 제출 | 팀장 | 지도교수 상담 보고서(1).pdf | 100%
| 요구사항 분석 | 요구사항 분석서 작성 | 팀장 | 요구사항 분석서 | 100%
| 다이어그램 설계 | 플로우차트 제작 | 김태민 | 플로우차트 | 100%
|  | SW 구성도 제작 | 전윤상 | SW 구성도 | 100%
|  | HW 구성도 제작 | 정형진 | HW 구성도 | 100%
|  | 시퀀스다이어그램 제작 | 전윤상 | 시퀀스다이어그램 | 100%
|  | 시스템 구조도 제작 | 전윤상 | 시스템 구조도 | 100%
|  | 활동 다이어그램 제작 | 김태민 | 활동 다이어그램 | 100%
|  | 상태 다이어그램 제작 | 김태민 | 상태 다이어그램 | 100%
|  | 유스케이스 다이어그램 제작 | 정형진 | 유스케이스 다이어그램 | 100%
| UI 설계 | UI 설계 | 전윤상 | UI 설계서 | 100%
|  | UI 디자인 | 전윤상 | UI 설계서 | 100%
| DB 설계 | 구현 시 사용할 DB 분석 및 선정 | 김태민 |  | 100%
|  | ERD 작성 | 김태민 |  | 100%
|  | 데이터베이스 테이블 제작 | 김태민 | 데이터베이스 테이블 | 100%
| 최종 발표 | 최종 발표 | 김태민 | 발표자료 | 100%
| 최종제출 | 최종 제출 | 팀장 | 전공종합설계 최종 발표.pdf | 100%
| 팀활동 보고서 | 팀활동 보고서(2) 제출 | 팀장 | 전공종합설계 팀활동 보고서(2).hwp | 100%
| 지도교수 상담 보고서 | 지도교수 상담 보고서(2) 제출 | 팀장 | 지도교수 상담 보고서(2).pdf | 100%
| 최종 보고서 제출 | 중간 최종 보고서 제출 | 팀장 | 중간 최종 보고서 | 100%
| 팀활동 기여도 평가 | 팀활동 기여도 평가 제출 | 전체 | 팀활동 기여도 평가.txt | 100%
구현 | 프로젝트 개발 계획 | 개발 세부 계획 설정 |  | WBS | 100%
| 앱 기본 개발환경 구축 | React Native 프로젝트 환경 설정 | 전윤상 |  | 100%
|  | 네비게이션 구조 설계(Stack/Tab) | 전윤상 |  | 100%
|  | 앱 전역 상태 관리 구성 | 전윤상 |  | 100%
|  | 기본 UI 설정 | 전윤상 |  | 100%
|  | 스플래쉬(로고) 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
| 앱 화면 구현 UI [사용자용] | 로그인 화면 구현 (아이디/비밀번호 입력) | 전윤상 |  | 100%
|  | 회원가입 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 아이디/비밀번호 찾기 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 홈 대쉬보드 화면 구현(적재량 게이지바 UI) | 전윤상 |  | 100%
|  | 대쉬보드 상세 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 더보기 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 더보기 상세 기능 구현(설정, 로그아웃 등) | 전윤상 |  | 100%
|  | 쓰레기 분석 화면 구현 (시간대별 막대 그래프) | 전윤상 |  | 100%
|  | 쓰레기통 수거 최단거리 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 알림 화면 구현(푸쉬 알림 리스트) | 전윤상 |  | 100%
| 앱 화면 구현 UI [관리자용] | 관리자 로그인 이스터에그 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 로그인 화면 구현 (아이디/비밀번호 입력) | 전윤상 |  | 100%
|  | 홈 대쉬보드 화면 구현(전체 디바이스 요약) | 전윤상 |  | 100%
|  | 대쉬보드 상세 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 쓰레기통 임계치 설정 기능 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 디바이스 관리 화면 구현(추가, 제거, 수정) | 전윤상 |  | 100%
|  | 알림 전송 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 더보기 화면 구현 | 전윤상 |  | 100%
|  | 더보기 상세 기능 구현(전체 임계치 재설정, 전체 종료 등) | 전윤상 |  | 100%
|  | 청소 완료 일지 확인 화면 및 기능 구현 | 전윤상 |  | 100%
| 앱 서버 API 및 DB 연동 | 로그인 API 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | 사용자 정보 DB 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | 대시보드 정보 조회 API 연동 (GET /dashboard) | 전윤상 |  | 0
|  | 디바이스 목록 조회 API 연동 (GET /devices) | 전윤상 |  | 0
|  | 디바이스 상태 데이터 저장 API 연동 (POST /device/status) | 전윤상 |  | 0
|  | 임계치 설정 DB 저장 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | 관리자 제어 API 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | FCM 푸시 알림 전송 및 알림 기록 DB 저장 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | 알림 목록 조회 API 연동 (GET /notifications) | 전윤상 |  | 0
|  | 분석 데이터 조회 API 연동 | 전윤상 |  | 0
|  | 최단거리 알고리즘 결과를 바탕으로 추천 이동 경로 구현 | 전윤상 |  | 0
|  | 청소 완료 처리 API 연동 (POST /cleanlog) | 전윤상 |  | 0
| 백엔드 서버 구현 (Python/Flask) | 디바이스 목록 조회 API 연동 (GET /device/list) | 김태민 |  | 100%
|  | 디바이스 임계치 변경 설정 API 연동 (POST /device/threshold) | 김태민 |  | 100%
|  | 디바이스 원격 제어 명령(Reboot/Shutdown) 전송 기능 연동 | 김태민 |  | 100%
|  | 서버 개발 초기 환경 설정 및 라우팅 구조 세팅 | 김태민 |  | 100%
|  | 데이터 수신 시 DB 적재 로직 구현 | 김태민 |  | 100%
|  | 적재량 임계치 초과 판별 로직 구현 | 김태민 |  | 100%
|  | FCM 푸시 알림 발송 서버 모듈 연동 | 최윤성 |  | 100%
|  | 사용자 앱 연동 API (로그인/대시보드/청소완료 등) 로직 구현 | 김태민 |  | 100%
|  | 관리자 앱 연동 API (디바이스 CRUD, 임계치 수정 등) 로직 구현 | 김태민 |  | 100%
| 하드웨어 및 단말기(Raspberry Pi) 구현 | 최단 거리 수거 경로 추천 알고리즘 작성 및 최적화 | 정형진 |  | 30%
|  | 하드웨어 제어용 MQTT 프로토콜 연동 모듈 구현 | 정형진 |  | 25%
|  | 라즈베리파이 OS 설치 및 5V 어댑터 전원 환경 세팅 | 정형진 |  | 100%
|  | 카메라 모듈 v2 연결 및 촬영 테스트 | 정형진 |  | 100%
|  | 일정 주기(예: 5초) 이미지 캡처 스크립트 작성 | 정형진 |  | 100%
|  | 촬영된 이미지 기반 쓰레기 적재율(%) 분석 알고리즘 적용 | 정형진 |  | 100%
| DB(MySQL) 구현 | 분석 데이터(적재량, 디바이스 ID) Wi-Fi POST 전송 로직 구현 | 김태민 |  | 100%
|  | 관리자 앱에서 보내는 제어 명령(리부트/종료) 수신 대기 로직 구현 | 김태민 |  | 0%
|  | 데이터베이스 생성 및 초기 환경 설정 | 김태민 |  | 100%
|  | 사용자(user) 테이블(PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
|  | 쓰레기통(device) 테이블(PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
|  | 센서 로그(sensor_log) 테이블 (PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
|  | 청소 기록(cleaning_log) 테이블 (PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
|  | 알림(notification) 테이블 (PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
|  | 피드백(Feedback) 테이블(PK, 위치, 상태 등) 스키마 생성 | 김태민 |  | 100%
테스트 | 앱 테스트 | 기능 통합 테스트 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | UI 오류 수정 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | API 오류 처리 및 예외 처리 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | DB 데이터 정상 저장/조회 테스트 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | UI 최적화 |  | 진단결과보고서 | 0
| DB 테스트 | 해주세요/해드려요 입출력 테스트 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | 지도 기능 테스트 |  | 진단결과보고서 | 0
|  | 채팅 기능 테스트 |  | 진단결과보고서 | 0
| 단위테스트 | 마이페이지 기능 테스트 |  | 단위시험 계획서 | 0
|  | 검색 기능 테스트 |  | 단위시험 절차서 | 0
|  | 알람 기능 테스트 |  | 단위시험 결과서 | 0
| 통합테스트 | 로그인/회원가입 테스트 |  | 통합시험 계획서 | 0
|  | 게시글 DB 테스트 |  | 통합시험 절차서 | 0
|  | 사용자 DB 테스트 |  | 통합시험 결과서 | 0
완료 | 매뉴얼/산출물 작성(1) | 채팅 DB 테스트 |  | 기능설계서 | 0
|  | 단위시험 계획서 |  | 명세서 | 0
|  | 단위시험 절차서 |  | 인터페이스 설계서 | 0
|  | 단위시험 결과서 |  | 시스템설계서(1) | 0
| 전공종합설계(1) 최종 보고서 제출 | 통합시험 계획서 |  | 전공종합설계(1) 최종보고서 | 0
| 전공종합설계(1) 최종 발표 | 통합시험 절차서 |  | 발표자료 | 0
| 시스템 운영 및 유지보수 | 통합시험 결과서 |  |  | 0
| 매뉴얼/산출물 작성(2) | 기능설계서 작성 |  | 시스템설계서(2) | 0
|  | 명세서 작성 |  | 코딩보고서(2) | 0
|  | 인터페이스 설계서 작성 |  | 평가서 | 0
| 전공종합설계(2) 최종 보고서 제출 | 시스템설계서(1) 작성 |  | 전공종합설계(2) 최종보고서 | 0
| 전공종합설계(2) 최종 발표 | 전공종합설계(1) 최종보고서 작성 |  | 발표자료 | 0